## Feuil1
| Du 05/06 au 11/06 | Du 12/06 au 18/06 | Du 19/06 au 25/06 | Du 26/06 au 02/07 | Du 03/07 au 09/07 | Du 10/07 au 16/07 | Du 17/07 au 20/07
Alexandre | "- finalisation des maquettes | "- commencer à créer html, css, js, react - création base de données | - Déployer l'application avec Fly.io | "- faire PHP, Symphony | " - sécuriser l'application |  | finalisation des derniers détails
Elodie | "- finalisation des maquettes | "- Création du dépôt Git pour nous deux - créer Trello pour la gestion de projet pour nous deux - commencer à créer html, css, js, react | "- rédiger les diagrammes X3 | "- faire PHP, Symphony | " - sécuriser l'application |  | finalisation des derniers détails